## PBacklog
Nombre del Producto: Software Modelador de Impagos
Objetivo del Producto: Desarrollar un modelo predictivo de ML, para identificar clientes con alta probabilidad de morosidad en el pago de cuotas mensuales para un banco en Taiwan
Ítem (PBL) | ¿Qué se requiere? | ¿En qué consiste? | ¿Qué resultado tangible o intangible se produce? | ¿Cómo sabemos que ya está listo para entregar? (Equipo) | ¿Qué caracerísticas que debe cumplir para aceptarlo? (Dueño de Producto) | Orden Descendente | Tiempo Ideal | Costo Estimado | Costo Estimado
# | Requisito | Descripción | Entregable | Definición de Terminado | Criterios de Aceptación | Priorización | Puntos (horas) | Costo | Contingencia | Cargo | Salario mes | Calculo costo | Calculo contingencia
A01 | Comprensión de los datos | Recopilar, analizar y entender cada dato disponible en la base de datos, evaluando su calidad, relevancia y adecuación para el modelado. | Informe de comprensión de los datos, incluyendo estadísticas descriptivas, identificación de valores faltantes y análisis preliminar. | Cuando se ha generado un informe detallado que describe la estructura de los datos, se ha validado la integridad y se ha identificado el valor potencial para el modelado. | El informe debe ser claro, completo y debe demostrar que los datos son comprensibles y utilizables para las siguientes etapas del proyecto. | 5 | 93 | 1743750 | 393750 | Data Analyst | 4500000 | 1743750 | 393750
A02 | Preparación de los datos | Seleccionar, limpiar y transformar los datos necesarios para entrenar el modelo, eliminando outliers, manejando valores faltantes y ajustando las variables. | Conjunto de datos preparado para el modelado, libre de inconsistencias y en el formato adecuado. | Cuando se ha completado el proceso de selección y transformación, y se dispone de un dataset limpio y listo para el modelado. | El conjunto de datos debe estar libre de errores, valores atípicos y correctamente formateado, cumpliendo con los requerimientos del modelo. | 4 | 124 | 3100000 | 700000 | Data Engineer | 6000000 | 3100000 | 700000
A03 | Construcción del modelo | Desarrollar el modelo predictivo utilizando técnicas de machine learning seleccionadas, ajustando los hiperparámetros y optimizando el rendimiento del modelo. | Modelo predictivo construido y entrenado. | Cuando el modelo ha sido entrenado con los datos preparados y ha alcanzado un nivel satisfactorio de rendimiento basado en métricas de evaluación. | El modelo debe ser preciso, generalizable y cumplir con los objetivos establecidos. | 3 | 105 | 3675000 | 1225000 | Machine Learning Engineer | 8400000 | 3675000 | 1225000
A04 | Evaluación del modelo | Evaluar el rendimiento del modelo utilizando métricas como la matriz de confusión, entre otras. Comparar el rendimiento del modelo con los criterios definidos. | Informe de evaluación del modelo, que incluye todas las métricas de rendimiento y sus diferentes resultados. | Cuando se ha completado la evaluación y se ha determinado que el modelo cumple con los umbrales de rendimiento definidos. | El modelo debe cumplir o superar los valores de referencia en las métricas clave y estar alineado con los objetivos del proyecto. | 2 | 62 | 1162500 | 262500 | Project Manager | 4500000 | 1162500 | 262500
A05 | Despliegue del modelo | Implementar el modelo en un entorno de producción en la nube (Amazon SageMaker AWS). | Modelo desplegado en el entorno de producción (Amazon SageMaker AWS), junto con un plan de mantenimiento y seguimiento. | Cuando el modelo está funcionando correctamente en producción y se han realizado las pruebas de integración y rendimiento. | El modelo debe estar completamente operativo y debe cumplir con criterios de precisión esperados. | 1 | 50 | 1750000 | 735000 | Machine Learning Engineer | 8400000 | 1750000 | 735000

## HRecursos
Hoja de Recursos del Proyecto
Consecutivo | Nombre | Trabajo/Material | Valor monetario | Valor monetario | Limitaciones, asunciones, riesgos, alertas.
Id | Recurso | Tipo | Costo/hora | Costo por Uso | Restricciones
01 | Data Analyst | Trabajo | 18750 | N/A | -Problemas de conectividad -Fallas de energia
02 | Data Engineer | Trabajo | 25000 | N/A | -Problemas de conectividad -Fallas de energia
03 | Machine Learning Engineer | Trabajo | 35000 | N/A | -Problemas de conectividad -Fallas de energia
04 | Project Manager | Trabajo | 18750 | N/A | -Problemas de conectividad -Fallas de energia
05 | Amazon Simple Storage Service (S3) | Material | N/A | 296021.1904 | -Caida de los servidores de AWS
06 | Amazon EC2 - maquina 1 | Material | N/A | 366552.2574 | -Caida de los servidores de AWS
07 | Amazon EC2 - maquina 2 | Material | N/A | 366552.2574 | -Caida de los servidores de AWS
08 | Lenguaje programación Python | Material | N/A | Gratuito

## Equipo
Equipo del Proyecto
id | Miembro del Equipo | Responsabilidades
01 | Angie Tatiana Aparicio Ochoa – Project Manager | - Gestionar el proyecto. - Coordinar las tareas de cada integrante del equipo. - Dirigir cada etapa del proyecto.
02 | Harold Muñoz – Machine Learning Engineer | - Diseñar, construir y desplegar el modelo de Machine Learning que mejor se adapte a los datos en los diferentes ambientes.
03 | Jhon Brandon Idarraga Cardenas – Data Engineer | - Asegurarse de que los datos estén disponibles y limpios para su análisis, correcta consulta y descarga para entrenar el modelo.
04 | Jhonn Sebastian Robles Robles – Data Analyst | - Analizar información valiosa del dataset. - Identificar patrones y tendencias de los datos.

## HRuta
Hoja de Ruta del Proyecto
Versiones | SMI
Objetivo de la Versión | Desarrollar el Software Modelador de Impagos (SMI)
Iteración | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3
Objetivo de la Iteración | Construir la base de datos final para utilizar en la etapa de entrenamiento y prueba del modelo, a partir de la limpieza, transformacion y tratamiento de datos faltantes, nulos y/o que no son necesarios para el desarrollo del modelo. | Desarrollar el modelo de machine learning con la base de datos final, y evaluar el modelo con diferentes metricas. | Desplegar el modelo de machine learning en sagemaker de AWS y realizar el plan de seguimiento y mantenimiento y tambien elaborar informe final.
Ítems del Product Backlog (PBL) | A01 - Comprensión de los datos | A03 - Construcción del modelo | A05 - Despliegue del modelo
| A02 - Preparación de los datos | A04 - Evaluación del modelo

## Presupuesto
Presupuesto del Proyecto
| Trabajo ¦ Material | Flujo de Caja
Concepto | Tipo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Total
Data Analyst | Trabajo | 581250 | 581250 | 581250 | 1743750
Data Engineer | Trabajo | 1025000 | 1025000 | 1050000 | 3100000
Machine Learning Engineer | Trabajo | 1820000 | 1820000 | 1785000 | 5425000
Project Manager | Trabajo | 393750 | 393750 | 375000 | 1162500
Amazon Simple Storage Service (S3) | Material | 98673.7301 | 98673.7301 | 98673.7301 | 296021.1904
Amazon EC2 - maquina 1 | Material | 122184.0858 | 122184.0858 | 122184.0858 | 366552.2574
Amazon EC2 - maquina 2 | Material | 122184.0858 | 122184.0858 | 122184.0858 | 366552.2574
Línea de Base del Costo |  | 4163041.9017 | 4163041.9017 | 4134291.9017 | 12460375.7052
Reservas Administrativas |  |  |  |  | 1869056.3558
Total Presupuesto del Proyecto |  |  |  |  | 14329432.061

## Curva S
Curva S - Seguimiento y Control del Presupuesto
Flujo de Caja | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Total
Presupuesto por Periodo | 4163041.9017 | 4163041.9017 | 4134291.9017 | 12460375.7052
Presupuesto Acumulado | 4163041.9017 | 8326083.8035 | 12460375.7052 | 24920751.4104
Costo Real por Periodo |  |  |  | 0
Costo Real Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0